Номинация «Библиотека - открытый мир информации»

Постановка проблемы:

В современном мире невозможно представить себе развитое правовое государство без общества, которое не обладает достаточным количеством информации. Потребность граждан в правовых знаниях и официальных правовых документах возрастает с каждым днем. В силу своей роли и места в современном информационном сообществе, библиотека является одним из наиболее действенных каналов распространения правовой и социальной информации, неким "мостом", соединяющим общество и органы управления. Местное самоуправление призвано помочь гражданам осознать, что демократия есть не что иное как социальное партнерство, личное участие каждого в делах и заботах того социума, частью которого он является. Именно поэтому центральная межпоселенческая библиотека Куйбышевского района реализует проект "Открытый мир информации ".

Цель проекта:

предоставление свободного доступа к социально-правовой информации всех групп населения, а также информационная поддержка органов местного самоуправления;

Задачи:

- Информирование населения о нормативных и распорядительных актах, принимаемых органами местного самоуправления.

- Предоставление консультаций жителям района по различным вопросам, касающимся организации работы органов местного самоуправления и  работе социально-правовых учреждений Куйбышевского района.

- Изучение общественного мнения, сбор предложений от населения по совершенствованию работы органов местного самоуправления.

- Организация информационного обслуживания органов местного самоуправления, предприятий, организаций, частных лиц, используя возможности библиотеки как информационного центра.

- Предоставление свободного доступа к интернет ресурсам для пользователей библиотеки.

Новизна.

Реализация проекта позволит занять библиотеке достойное место в информационном пространстве и социально-экономической среде района, модернизировать и реорганизовать основные библиотечные процессы по обслуживанию всех групп населения. Работа в этом направлении позволит библиотеке предоставлять новые виды услуг:

- информирование граждан о действующем законодательстве и изменениях в нем, ознакомление должностных лиц предприятия с нормативными правовыми актами, относящимися к их деятельности;

- консультирование граждан по правовым и социальным вопросам;

- предоставление свободного выхода в интернет.

Районная значимость.

Важные аспекты действия проекта:

Для населения:

- Организация деятельности информационного центра будет стимулировать граждан к защите их прав, гарантированных законодательством, способствовать реальному повышению правовой культуры жителей с. Нагорное и Куйбышевского района. 
Для библиотеки:

- получение возможности более активно работать с населением, что в конечном итоге поднимет престиж библиотеки.

Краткое описание проекта:

Проект предполагает обеспечение информацией широкого круга пользователей путем свободного и бесплатного доступа к информационно-правовым системам, нормативно-правовым актам, издаваемым органами власти и решениям органов местного самоуправления, фонду правовой  литературы, организацию встреч-консультаций с представителями различных учреждений, предоставляющих государственные муниципальные услуги. А также выпуск библиографической продукции, создание ряда пресс-папок, по различным социальным вопросам и организацию книжных выставок.

Для того чтобы выявить потребность читателей в определенном виде информации будет проведен мониторинг путем анкетирования и сбора письменных предложений от пользователей.

В целях  социально-правового  просвещения населения широко будет использоваться традиционные формы массовой работы:  книжные   выставки , беседы, дни информации. В библиотеке будет осуществляться не только индивидуальное и групповое информирование абонентов, но и виртуальная рассылка полезной правовой информации главам муниципальных образований Куйбышевского района. Массовое информирование - стендовое. В фойе библиотеки будет оформлен стенд с еженедельным обновлением полезной и необходимой информации для жителей села. (например: «Служба занятости предлагает», «Информационная поддержка пенсионеров» и др). Для этого мы наладим связь с учреждениями, предоставляющими государственные муниципальные услуги, а именно: Пенсионный Фонд, Центр Занятости Населения, Отдел молодежной политики, Отдел пособий и социальных выплат. Одно из ведущих направлений в информационной работе библиотеки —  правовое  просвещение  населения, которое подразумевает  использование  всех  видов  справочно-библиографического  обслуживания, интернет -  ресурсы для  продвижения  правовой культуры,  правового  воспитания  населения.  В  этих  целях  будут проведены  дни информации. Эти  мероприятия  пройдут  не  только  в  стенах  библиотеки,  но  и за ее пределами: например, специалисты негосударственного пенсионного фонда, совместно с работниками библиотеки совершат поездку в села для проведения информационного часа «Преимущества негосударственных пенсионных фондов».

Также сформируются пресс-досье по наиболее актуальным темам правового характера: «Правовой багаж пенсионера», «В помощь инвалидам» и др. Читатель сможет ознакомиться с информацией размещенной в папках в читальном зале.

Кроме того на официальном сайте библиотеки http://biblcmb.ucoz.ru/ будет размещена полезная правовая и социальная информация и результаты проделанной работы.

Результат реализации проекта:

Библиотека выступит связующим звеном между властью и населением. Она возьмет на себя информационное обеспечение деятельности органов местной власти среди населения. Изначально заложенные функции библиотеки как просветительского учреждения как нельзя лучше отвечают сегодня потребностям и населения и органов местного самоуправления. Реализация проекта предоставит возможность пересмотреть приоритеты в работе библиотеки, повысит ее имидж как информационного учреждения..

В результате реализации проекта мы надеемся произойдут определённые качественные изменения в деятельности библиотеки в целом:

- Библиотека вступит на путь модернизации и приблизится к необходимым стандартам  соответствия современной библиотеке.

- Появятся  новые   дополнительные  услуги, оказываемые на основе использования новых информационных технологий.

- Улучшится взаимодействие и координация работы с организациями, владеющими правовой и социальной информацией.

Эффективность.
Эффективность информационной деятельности библиотеки будет оцениваться по нескольким параметрам в зависимости от формы предоставления услуг. Ответы на вопросы в анкете обратной связи будут показывать уровень проведенного массового мероприятия, были ли удовлетворены информационные потребности читателей. Кроме этого пользователи смогут оставить свой отзыв в папке «Читательский взгляд». При личном информировании мы будем ориентироваться на индивидуальные отзывы относительно размещенной информации на стендах и пресс-папках. Эффективность виртуального информирования будет оцениваться по количеству присланных электронных отзывов.

Анализ этих данных даст возможность определить перспективы деятельности библиотеки в данном направлении.

Календарный план мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установление взаимных информационных контактов с главами муниципальных образований и представителями социально-правовых учреждений, предоставляющими государственные муниципальные услуги | Январь | Суховершина М.Е. |
| 2. | Мониторинг состояния социально-правового информирования местного сообщества | Январь | Суховершина М.Е. |
| 3. | Стендовое информирование с еженедельным обновлением информации | В течение года | Суховершина М.Е. |
| 3.1 | «Населению о работе Октябрьского сельсовета» | В течение года | Суховершина М.Е. |
| 3.2 | «Информационная поддержка пенсионеров» | В течение года | Афанасьева Т.Н. |
| 3.3 | «Социальная информация полезная всем» | В течение года | Суховершина М.Е. |
| 3.4 | «Служба занятости предлагает» | В течение года | Емельянова У.Ю. |
| 3.5 | «В помощь молодым» | В течение года | Емельянова У.Ю. |
| 4. | Дискуссионный библиотечный клуб «Консультант», встреча с представителями учреждений, предоставляющими государственные муниципальные услуги |  |  |
| 4.1 | «Новое в пенсионном обеспечении граждан», встреча с представителем пенсионного фонда | Февраль | Суховершина М.Е. |
| 4.2 | «События на рынке труда», встреча с представителем Центра занятости населения | Май | Емельянова У.Ю. |
| 4.3 | «Преимущества негосударственных пенсионных фондов», выездная встреча с представителем негосударственного пенсионного фонда. | Март | Афанасьева Т.Н. |
| 4.4 | «О защите прав потребителя», встреча с представителем Роспотребнадзора | Февраль | Суховершина М.Е. |
| 5 | Цикл выставок по актуальным темам и проблемам |  |  |
| 5.1 | «Супруги. Родители. Дети: их права и обязанности» | Май | Суховершина М.Е. |
| 5.2 | «Знай свои права, потребитель» | Февраль | Суховершина М.Е. |
|  | «Пенсионное обеспечение в России» | Февраль | Суховершина М.Е. |
| 5.3 | «Социальная защита инвалидов» | Апрель | Суховершина М.Е. |
| 6. | Выпуск библиографических пособий малых форм. |  |  |
| 6.1 | Информационный буклет «Куйбышевский район в цифрах» | Март | Суховершина М.Е. |
| 6.2 | Буклет «Контактный телефон», с телефонами главных служб и учреждений города | Февраль | Суховершина М.Е. |
| 6.3 | Буклет «Правовой фонд библиотеки», с информацией о имеющейся правовой литературе в библиотеке | Март | Суховершина М.Е. |
| 6.4 | Памятка потребителю «Хотите, не хотите ли – все мы потребители» | Апрель | Суховершина М.Е. |
| 6.5 | Памятка «Трудовые споры». | Май | Суховершина М.Е. |
| 7. | Создание пресс-папок |  |  |
| 7.1 | «Жилье. Приватизация» | Май | Суховершина М.Е. |
| 7.2 | «Открывая свое дело» | Март | Суховершина М.Е. |
| 7.3 | «Адвокат потребителя» | Октябрь | Суховершина М.Е. |
| 7.4 | «Правовой багаж пенсионера» | Ноябрь | Афанасьева Т.Н. |
| 7.5 | «В помощь инвалидам» | Март | Суховершина М.Е. |
| 8. | Районный семинар библиотечных работников " " |  |  |
| 9. | Индивидуальное виртуальное информирование глав сельсоветов Куйбышевского района | В течение года | Купцова Е.А. Суховершина М.Е. |
| 10. | Размещение правовой информации на сайте библиотеки http://biblcmb.ucoz.ru/: обзоры публикаций местных СМИ и новинки литературы по теме «Новое в законодательстве» | В течение года | Купцова Е.А. Суховершина М.Е. |

Социологическое исследование «Правовые и социальные потребности в информации»

На начальном этапе создания проекта был проведен  мониторинг потребности в определенном виде информации среди местных жителей. Проведено анкетирование не только пользователей нашей библиотеки, но и той части населения, которая предпочитает консультирование у специалистов структур, в чью компетенцию входит решение возникших вопросов. Это позволило определить причины, по которым сельское население не выбирает муниципальную библиотеку в качестве информационного источника.

Анкета «Правовые и социальные потребности в информации»

  - Какими источниками вы пользуетесь для получения правовой и социально-значимой информации?

- Периодическая печать

- Энциклопедии, словари, справочники (библиотека)

- Интернет

- Другое...

  - Посещаете ли Вы библиотеку? 
– да, регулярно посещаю
– да, посещаю, но изредка 
– нет, не посещаю 
– сам(а) не посещаю, но посещают члены моей семьи 
– другое (что именно?) _________________________________

  - Если Вы и/или члены Вашей семьи посещаете библиотеку, отметьте, пожалуйста, с какими целями Вы (и/или они) обращаетесь к библиотечным материалам:

- – в связи с выполнением учебных заданий;

- – чтобы найти информацию, помогающую решить жизненные проблемы;

- – чтобы узнать о событиях, происходящих в мире;

- – чтобы узнать, что происходит в нашем городе, регионе;

- – в надежде найти что-нибудь интересное, связанное с моими личными интересами, склонностями;

- – другое (что именно)____________________________________________

4.    Как Вы считаете, есть ли в библиотеках полезная для Вас (не только для Вашей работы) информация? 
– да, и я не раз искал(а) и находил(а) в библиотеке нужную информацию 
– думаю, что да, хотя сам(а) не искал(а) там такую информацию 
– сомневаюсь, что в библиотеке есть то, что мне нужно, потому что 
______________________________________________________________ 
– искал(а) в библиотеках нужные сведения (какие) 
______________________________________________________________ 
______________________________________ но не мог(ла) их отыскать 
– к сожалению, в библиотеке нет информации по таким проблемам, как 
______________________________________________________________ 
– другое (что именно?) _________________________________________ 
– не знаю, не могу ответить

5. Информация по каким проблемам может пригодиться Вам сейчас для работы и лично? 
_____________________________________________________________

6. Куда Вы обратитесь при возникновении той или иной проблемы правового характера?
– правоохранительные органы 
– библиотеку 
– телефон доверия 
– Ваш вариант_____________________________

В предложенном исследовании «Правовые и социальные потребности в информации» принял участие 231 респондент: пользователи библиотеки и местные жители. Цель данного исследования – мониторинг потребностей населения в определенном виде социально-правовой  информации.

Подводя итоги проведенного исследования, следует отметить, что далеко не все местные жители пользуются библиотекой для получения определенного вида правовой и социальной информации, так как доля тех, кто не посещает библиотеку составляет 64,5% от общего количества  опрошенных.

В ходе анкетирования было выявлено, что запросы  пользователей  разнообразны:

- федеральные  законы;

- образцы заполнения правовых документов;

- различные вопросы социального характера (изменения  в  назначении выплаты  пособий  по  уходу  за  ребенком  до  полутора  лет,  льготы  ветеранам  труда и  инвалидам,  наследование  по  завещанию  и  по закону)

Выявленные запросы послужили основой для разработки и реализации данного проекта.

Стендовое информирование.

Информационные стенды являются прекрасным средством привлечения внимания и предоставления информации.

Стенды были созданы по основным направлениям работы: «Населению о работе Октябрьского сельсовета», «Информационная поддержка пенсионеров», «Служба занятости предлагает», «Социальная информация, полезная всем», «В помощь молодым». Стенды были расположены в фойе библиотеки и пользовались большим спросом. Регулярно, в индивидуальных беседах, проводился обзор информации расположенной на стендах. Читатели узнавали о новых услугах, предоставляемых библиотекой и предлагали новые направления в работе, необходимые им.

Дискуссионный библиотечный клуб «Консультант»

25 февраля в библиотеке прошла встреча представителей Пенсионного фонда Российской Федерации с населением. На встречу были приглашены жители села: работающие и неработающие пенсионеры, ветераны, молодежь.  По теме «Новое в пенсионном законодательстве» в качестве консультанта выступила главный специалист-эксперт отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав застрахованных лиц Управления Пенсионного фонда РФ в Куйбышевском районе Новосибирской области Барановская Марина Анатольевна. Специалист остановилась на обсуждении новшеств, которые произошли в пенсионном законодательстве и которые вступят в силу по истечению небольшого количества времени, провела информационно-разъяснительную работу по вопросам реализации пенсионной реформы, пенсионного страхования, осуществления ежемесячной денежной выплаты, распоряжения материнским капиталом. Собравшиеся задали интересующие их вопросы: о программе государственного софинансирования пенсии, о назначении досрочной трудовой пенсии безработным гражданам, об инвестировании накопительной части трудовой пенсии,  социальной доплате к пенсии.

В целях формирования потребительской культуры и соответствующего правового просвещения граждан библиотеке состоялась встреча с представителем Роспотребнадзора «О защите прав потребителя». В ходе встречи сотрудником отдела были даны устные консультации по вопросам защиты потребительских прав граждан, разъяснен механизм действия закона «О защите прав потребителей», предоставлена информация о правовой ответственности фирм за нарушение прав потребителей, порядках и сроках рассмотрения претензий заказчиков.

Также в рамках проекта в стенах библиотеки пройдет встреча с представителем Центра Занятости Населения «События на рынке труда» и выездное мероприятие «Преимущество негосударственных пенсионных фондов» с представителями негосударственного Пенсионного Фонда в селах района запланирована на март.

Книжные выставки

Выставки относятся к наглядным формам массовой работы и имеют преимущество в том, что здесь происходит непосредственный контакт читателя с книгой.

К мероприятию «Новое в пенсионном обеспечении» была приурочена книжная выставка «Пенсионное обеспечение в России», предназначенная для всех групп читателей, особенно для людей пожилого возраста. На выставке вниманию читателей была представлена новая литература о пенсионной системе, о новых правилах и изменениях в ней. Пользователи библиотеки познакомились  с новыми правовыми документами о пенсионной системе и о проблемах пожилых людей в современном мире.

Также была оформлена выставка «Знай свои права, потребитель».

Приобретая товар или услуги, любой гражданин становится  потребителем.  Знание своих  прав  и грамотное использование положений нормативных документов позволяет  потребителю  не только эффективно защитить свои ущемленные  права, но  даже получить существенную материальную выгоду.

На  выставке  были представлены издания, с помощью которых можно самостоятельно научиться защищать свои  права. В популярных книгах с учетом последних изменений законодательства в доступной форме разъясняются способы защиты нарушенных  прав   потребителей.

В рамках данного проекта будут оформлены следующие выставки:

- «Социальная защита инвалидов»

- «Супруги. Родители. Дети. Их права и обязанности»

Выпуск библиографических пособий малых форм.

Одной из распространенных форм массового информирования является выпуск информационных буклетов.  Выпуск библиотекой буклетов и брошюр уже стал традиционным в рамках конкурса «Библиотека – года».

Информационный буклет «Контактный телефон» информирует пользователей о телефонных номерах и адресах главных служб и учреждений Куйбышевского района. Информация в нем распределена по нескольким разделам и удобна в использовании.

Кроме этого библиотекой был выпущен буклет «Правовой фонд библиотеки», в котором размещена информация о правовой литературе, имеющейся в фонде нашей библиотеки.

Информационный буклет «Куйбышевский район в цифрах» был посвящен статистическим данным по Куйбышевскому району. В буклете имеется сравнительная информация о географических данных и численности населения по состоянию на начало 2011 года.

Выпуск памятки «Хотите, не хотите ли – все мы потребители» был приурочен к встрече с представителем Роспотребнадзора «О защите прав потребителя». В памятке размещена информация об основных положениях закона и правах потребителя.

Также готовится к выпуску памятка «Трудовые споры»

Создание пресс-папок

Подборка публикаций из периодических изданий (газет и журналов) по определенной тематике, предназначенная для наиболее удобного и быстрого поиска информации объединялась в пресс-папки.

Социально-правовой поддержке граждан с ограниченными возможностями здоровья сегодня уделяется достаточно большое внимание в политике Российского государства, как на федеральном, так и региональном уровне. Подготовленная пресс-папка «В помощь инвалидам» включает в себя анализ нормативной основы правового положения граждан с ограниченными возможностями здоровья, раскрывает особенности действующей системы государственных гарантий в указанной сфере, а также содержит практические рекомендации по защите инвалидами своих прав. В папке обобщены правовые нормы по тем вопросам, которые пользуются наибольшей популярностью среди инвалидов: о порядке признания граждан инвалидами и о том, как поступить в случае несогласия с заключением медико-социальной экспертизы; о гарантиях трудоустройства инвалидов и мерах по содействию их занятости; об особенностях правового положения инвалидов при вступлении в трудовые отношения; о некоторых социальных гарантиях и выплате пособий и т.п.

В ходе реализации проекта будут созданы следующие пресс-папки:

- Жилье. Приватизация

- Открывая свое дело

- Адвокат потребителя

- Правовой багаж пенсионера

Электронное информирование глав сельсоветов Куйбышевского района.

В рамках реализации проекта библиотекой были взяты на информирование главы сельсоветов Куйбышевского района. Еженедельно они получали ссылки на правовые сайты с полезной информацией и сведения о новинках в книжном фонде библиотеки.

Кроме того на сайте библиотеки появился специальный раздел в котором размещается правовая и социальная информация: обзоры публикаций местных СМИ и новинки литературы по теме «Новое в законодательстве»

Анкеты обратной  связи.

Уважаемый читатель!

Нам очень важно знать Ваше мнение о качестве и эффективности мероприятий, проводимых в нашей библиотеке. Оставьте, пожалуйста, свои отзывы в данной анкете обратной связи.

    - Считаете ли Вы предоставленную информацию полезной?

    - Было ли услышанное на мероприятии для вас новым?

3. Считаете ли Вы тему мероприятия «Новое в пенсионном обеспечении» раскрытой полностью?

________________________________________________________________

4. Ваши предложения по организации мероприятий?

_______________________________________________________________

Итоги работы.

Реализуя данный проект, библиотека стремилась повысить уровень информационной грамотности местных жителей, углубить знания социально-правовых аспектов , помочь в решении возникших вопросов. В результате реализации проекта увеличилось количество посещений.  Сегодня читатели с уверенностью идут в библиотеку  за информацией и текстами законов, постановлений, указов, другой правовой, юридической и нормативной информацией. С появлением в библиотеке автоматизированного рабочего места для читателей спектр  услуг  значительно  расширился,  так  как  библиотека  может  использовать  не только  собственные,  но  и  отечественные  и  мировые  информационные  ресурсы  других библиотек.

Проведенная работа подняла библиотеку на новый уровень. Библиотека постоянно ищет и внедряет новые формы работы с читателями, совершенствует свои информационные возможности.

http://www.gk-rf.ru/

На сайте представлен текст ГК РФ с изменениями 2011 год, наиболее интересные новости и статьи о законодательной системе РФ. Здесь вы найдете и новую четвертую часть Гражданского Кодекса, которая вступила в силу с 1 января 2008 года

http://www.admkodeks.ru/

Кодекс об административных правонарушениях. Последняя редакция.

На страницах сайта Вы можете ознакомиться с Кодексом Административных Правонарушений, а также скачать документ в Word формате

http://www.goszakupki.ru/acts/law94.htm

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

http://www.ukon.su/

информационно-правовой портал

Бесплатная юридическая консультация онлайн. Законы РФ. Статьи по законодательству. Бланки типовых документов.

МУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Куйбышевского района реализует проект «Библиотека – открытый мир информации». Одним из направлений нашей работы является рассылка писем с информацией, которая возможна будет необходима Вам в работе. Всю дополнительную информацию Вы можете узнать на нашем сайте  http://biblcmb.ucoz.ru/

Эффективность.
Эффективность проекта будет оцениваться по: числу пользователей собранной правовой и социальной информации, числу выданных книг правового характера, выполненных библиографических справок, числу проведенных индивидуальных и групповых консультаций, числу пользователей созданных пресс-папок и автоматизированных рабочих мест.

Анализ этих данных даст возможность определить перспективы деятельности библиотеки в данном направлении.